桓政办发〔2018〕24号

桓仁满族自治县人民政府办公室关于印发

桓仁满族自治县开展“重实干、强执行、

抓落实”专项行动实施方案的通知

各乡镇人民政府，开发区管委会，县直各部门：

经县政府同意，现将《桓仁满族自治县开展“重实干、强执行、抓落实”专项行动实施方案》印发给你们，请结合实际认真组织实施。

桓仁满族自治县人民政府办公室

2018年4月2日

（此件公开发布）

桓仁满族自治县开展“重实干、强执行、

抓落实”专项行动实施方案

为贯彻落实省政府“重实干、强执行、抓落实”专项行动实施意见和市政府“重实干、强执行、抓落实”专项行动实施方案，结合市委、县委“三抓三促”工作要求，县政府决定，今年在全县开展“重实干、强执行、抓落实”专项行动。结合桓仁实际，现提出如下实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实省、市部署，坚持稳中求进工作总基调，持之以恒落实新发展理念和“四个着力”“三个推进”，按照高质量发展的要求，全面贯彻落实全省县域经济发展三年行动计划，大力实施“工业强县、旅游兴县、文化名县、生态立县”发展战略，建设中国生态经济强县为目标，聚焦以中医药健康食品及葡萄酒产业和生态健康旅游产业为主的生命健康产业，打造“中国山水氧吧之都”和“国际生态健康之城”，建设生命健康产业示范区、国际旅游度假区、绿色知名农产品加工集聚区。着力打好防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，聚焦事关长远发展的重点问题、制约转型升级的难点问题和人民群众反映强烈的突出问题，坚持干字当头、实字为先、效字以求，以“言必行、行必果、干必成”的决心，着力促进机关作风大转变、重点工作大突破、经济发展大提质，不断增强发展新动能、厚植发展新优势、开辟发展新境界，确保完成2018年全县改革发展的重点任务和年初确定的工作目标，为决胜全面建成小康社会、建设民富县强美丽幸福新桓仁打下坚实基础。

二、主要任务

开展“重实干、强执行、抓落实”专项行动，组建专项行动领导小组，实施点对点跟进、实打实解难、面对面服务，确保抓一项成一项、干一件成一件。重点抓实抓好八个方面重大专项行动。

（一）重大振兴举措抓落实专项行动。认真贯彻落实党中央、国务院关于东北振兴的重大决策，持之以恒狠抓“四个着力”“三个推进”和中央7号、国务院62号文件落实，按照省委省政府、市委市政府和县委县政府的部署，加快县域经济发展，狠抓实体经济，大力发展工业，实施乡村振兴战略，加快形成发展新优势，着力开创振兴新局面。

（二）重大功能平台抓落实专项行动。用足用好用活重大功能平台，找准推进建设的障碍和制约，积极探索创新协同紧密、高效顺畅的管理体制和运行机制，高站位、高标准、高品质谋划推进平台建设的各项工作，提高平台政策的覆盖率和溢出效应，勇于解放思想，大胆闯、大胆试、大胆干，做到大思路规划、大格局开发、大手笔建设，努力形成新的经济增长点、新的发展动能、新的竞争优势。

（三）重要指标任务抓落实专项行动。以提高经济发展质量和效益为前提，围绕重要指标、重点任务和重大项目实施精细化闭环管理，建立工作台帐，列出任务清单，制定落实举措，设定序时节点和完成标准，运用绩效管理信息系统，全过程动态预警监控，以钉钉子精神一以贯之抓落实，确保全年目标任务保质保量如期完成。

（四）重大改革创新抓落实专项行动。围绕重大改革创新项目，紧紧扭住供给侧结构性改革这一主线，坚持创新发展，狠抓改革落地，明确任务，压实责任，因地制宜、因事施策，制定时间表、路线图、任务书，着力构建创新驱动引领经济发展的体制机制，力争形成一批可借鉴、可复制、可推广的成果，为促进经济社会持续发展提供更加强劲的动力。

（五）重点产业发展抓落实专项行动。围绕重点产业发展项目，加大招商引资力度，结合产业集群建设、产业转型升级、结构优化调整、修复激活传统动能，扎实做好项目统筹、政策统筹、要素统筹等工作，强化全程服务的协同机制，让产业投资更顺畅、产业发展增活力、产业效益上台阶，为经济发展提供有力支撑。

（六）重大项目工程抓落实专项行动。围绕重大项目工程，抓紧抓实扩大有效投资，以咬定青山不放松的韧劲，主动对接，精准衔接，加快项目前期工作、落地建设、竣工投产，全面提高项目建设效率和投资效益，确保早落地、早建成、早投产、早见效，充分发挥有效投资的拉动作用和引擎作用，走出一条跨越发展、创新发展、优质发展的新路子。

（七）重大攻坚任务抓落实专项行动。围绕重大攻坚任务，全面动员、全民参与，各司其职、各负其责，以壮士断腕的决心，敢啃硬骨头的勇气，打好防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战，确保每一项重大攻坚任务按既定时间节点全面完成。

（八）重点民生工程抓落实专项行动。围绕重大民生工程建设，落实以人民为中心的发展思想，积极回应人民群众诉求、满足人民群众需求，按照“规划一张图、建设一盘棋、管理一体化”的要求，对症下药、精准施策，加大推进力度，加快建设进度，推动重点民生工程建设提标提效、提速提质，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

三、实施步骤

（一）全面动员部署。3月上旬，按照省、市开展“重实干、强执行、抓落实”专项行动工作要求，全力抓好落实。召开全县“三抓三促”和“工业强县”动员大会，进行全面部署。各乡镇、各部门要进一步统一思想，明确任务，针对每项任务，制定具体实施方案，建立统筹协调抓落实机制，把抓落实摆在首要位置，主要负责同志负总责，分管同志负直接责任，要亲自部署、亲自抓落实，一级抓一级，层层抓落实，有力有序有效开展抓落实专项行动。

（二）强力推进落实。从现在起，按照“三抓三促”任务分工和专项行动任务分解，要沉入一线走入现场，开展蹲点调研，制定各自抓落实的具体计划，明确进度要求，排列问题清单，落实责任，精准发力同推进，扑下身子抓落实；各级领导要结合各自工作职责，主动担当作为，牵头单位要真正起到牵头抓总的作用，责任单位要各司其职、各负其责，要通力合作，拧成一股绳，形成合力抓落实，做到不达目的不罢休、不见成效不收兵。

（三）强化督查考核。年底，对抓落实专项行动开展情况进行总结考核，坚持把抓落实与建章立制结合起来，坚持把抓落实与绩效考核结合起来，形成抓落实的长效机制。强化结果导向，根据各乡镇、各部门承担目标任务的月度、季度、半年、年度序时节点任务完成情况，对标考核标准，将考核结果拉开档次，考出压力，考出成绩，考出效益。对未完成的项目任务，及时查找问题，立即整改，巩固工作成效，激励先进、鞭策后进。

四、保障措施

（一）加强组织领导。将本次专项行动作为学习贯彻党的十九大精神、全面落实省委省政府、市委市政府部署和县委十七届六次全会精神、扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化的重要内容，形成“领导负责、以上率下、上下联动”的工作格局和“一项任务、一名牵头领导、一抓到底”的工作机制。成立县政府抓落实专项行动领导小组（详见附件1），每季度听取一次专项行动情况汇报。

（二）层层压实责任。坚持以上率下、示范带动，县政府领导同志亲自领衔主攻重点难点项目，县政府班子成员对分管领域的项目任务，要坚持持续用力抓推进、抓落实，特别是对重大项目任务要压茬抓推进、抓落实。县直相关部门要根据各自职能，组建专项行动组赴一线推动落实。各专项行动组要敢于担当、尽责尽职，深入各自负责项目，进村（社区）、进农户、进企业、进项目、进工地，看进度、看质量、看民情、看作风、看效果，切实做到现状清、问题清、目标清、思路清、工作清。

（三）坚持协同作战。本次专项行动实行县、乡镇（街道）二级联动、协同作战。各乡镇（街道）要参照县里的做法，结合实际排出一批重点抓落实项目，制定行动方案，明确工作计划，由主要领导带队组建抓落实专项行动领导小组，同步推进抓落实。各乡镇、各部门要有“功成不必在我”“建功必定有我”的担当，同心同德，攻坚克难，担责尽责，切实把规划图变成施工图、实景图，切实把行动方案变成沉甸甸的收获、实实在在的成效。

（四）营造良好氛围。县政府抓落实专项行动领导小组办公室要积极履行职责，及时掌握动态，总结推广好经验、好做法、好机制。县委宣传部要按照县政府统一部署，加强与各方面新闻媒体协调沟通，制定宣传报道工作方案，充分利用各种信息媒介，跟踪报道专项行动情况，发挥舆论导向作用，引导广大干部群众积极参与专项行动，形成真抓实干、齐抓落实、共促发展的良好氛围。

附件：1. 县政府“重实干、强执行、抓落实”专项行动领

导小组成员名单

2. 县政府“重实干、强执行、抓落实”专项行动目

标任务分工表

附件1：

县政府“重实干、强执行、抓落实”

专项行动领导小组成员名单

组      长：富晓明  县委副书记、县长

常务副组长：巩建波  县委副书记、副县长

副  组  长：邹巍然  县委常委、政法委书记

周晓婕  副县长

郭  鑫  副县长

彭玉强  副县长

纪晓东  副县长

王  辉  副县长

成      员：县政府各部门主要负责同志

领导小组办公室设在县政府办公室，负责专项行动的总体设计、综合协调、日常指导；负责组织好各类会议，牵头抓好分析研判，对专项行动推进组情况进行督查考核；负责综合性文稿的起草，总结工作经验促进工作成果转化；负责对各乡镇、县直各有关单位开展专项行动情况进行跟踪问效，及时发现突出问题，提出改进建议，督促推动落实并形成督查考核专报；负责专项行动的媒体宣传，总结宣传报道一批先进典型及工作中形成的好经验、好做法、好机制；完成领导小组交办的其他任务。领导小组办公室主任由县政府办主任兼任，副主任由县委、县政府督查室主任，县委宣传部相关副部长和县政府办相关副主任担任。

办公室下设综合协调、督查考核、宣传报道3个组，人员主要由县政府办公室，县委、县政府督查室和县委宣传部调剂，并视情从县直单位抽调。

综合协调组：负责专项行动的总体设计、综合协调、日常指导；负责组织好各类会议，牵头抓好分析研判；负责综合性文稿的起草，总结工作经验，促进工作成果转化等。

督查考核组：负责对各乡镇（街道）、县直有关部门开展专项行动情况进行督查考核，将八大专项行动目标任务全部纳入督查考核，根据每项任务自然属性科学设置序时节点、完成标准和时限，建立重大项目专项绩效管理信息系统，实现在线督考，全过程动态监控，可视化管理；督任务、督进度、督成效，查实情、查责任、查作风，真督实查，严考细核，及时发现问题，提出整改建议，持续改进提升工作。

宣传报道组：负责专项行动的媒体宣传，总结宣传报道一批先进典型及工作中形成的好经验、好做法、好机制等。

— 10 —

附件2：

县政府“重实干、强执行、抓落实”专项行动目标任务分工表

（共计111项）

一、重大振兴举措抓落实专项行动（14项）

| 序号 | 牵头领导 | 目标任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富晓明 | 贯彻中发〔2016〕7号和本委发〔2016〕4号文件精神，落实“四个着力”部署要求。 | 县发改局，县直各部门，各乡镇 |
| 2 | 富晓明 | 落实辽委办发〔2017〕28号、本委办发〔2017〕28号和桓委办发〔2017〕47号文件精神，推进供给侧结构性改革。 | 县发改局，各乡镇 |
| 3 | 巩建波 | 落实辽委办发〔2017〕29号、本委办发〔2017〕27号文件和桓委办发〔2017〕48号精神，推进国有企业改革发展。 | 县国资办，各乡镇 |
| 4 | 富晓明 | 落实辽委办发〔2017〕30号、本委办发〔2017〕26号和桓委办发〔2017〕49号文件精神，推进干部作风转变。 | 县委组织部，县直各部门，各乡镇 |
| 5 | 巩建波 | 落实国发〔2016〕62号和本政发〔2017〕1号文件精神，深入推进实施新一轮东北振兴战略。 | 县发改局，县直各部门，各乡镇 |
| 6 | 郭 鑫 | 落实辽委办发〔2018〕8号文件精神，推进具有国际竞争力的先进装备制造业基地建设。 | 县经信局、县发改局、县科技局，各乡镇 |
| 7 | 郭 鑫 | 落实辽委办发〔2018〕9号文件精神，推进重大技术装备战略基地建设。 | 县经信局、县科技局、县发改局，各乡镇 |
| 8 | 郭 鑫 | 落实辽委办发〔2018〕10号文件精神，推进国家新型原材料基地建设。 | 县经信局、县发改局、县科技局，各乡镇 |
| 9 | 纪晓东 | 落实辽委办发〔2018〕11号文件精神，推进现代农业生产基地建设。 | 县农发局、县林业局，各乡镇 |
| 10 | 王 辉 | 落实辽委办发〔2018〕12号文件精神，推进重要技术创新与研发基地建设。 | 县科技局、县经信局、县发改局，各乡镇 |
| 11 | 巩建波 | 落实辽委办发〔2017〕70号和本委办发〔2017〕73号文件精神，扎实推进沈阳经济区建设发展。 | 县发改局、县科技局、县招商局、县交通局、县政府金融办、县经信局，各乡镇 |
| 12 | 巩建波 | 落实辽委办发〔2017〕59号、本委办发〔2017〕72号和桓委办发〔2018〕15号文件精神，加快推进县域经济发展。 | 县发改局等县域经济工作领导小组成员单位，各乡镇 |
| 13 | 巩建波 纪晓东 | 落实中发〔2018〕1号和本委办发〔2018〕7号文件精神，实施乡村振兴战略。 | 县发改局、县农发局、县经信局、县招商局等有关部门，各乡镇 |
| 14 | 富晓明 | 落实本委发〔2018〕1号和桓委发〔2018〕11号文件精神，开展“三抓三促”工作，确保“抓项目促发展、抓稳定促和谐、抓党建促落实”任务完成。 | 县发改局、县委政法委、县委组织部，县直各部门，各乡镇 |

— 11 —

— 12 —

二、重大功能平台抓落实专项行动（2项）

| 序号 | 牵头领导 | 目标任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 纪晓东 | 规划建设国际旅游度假区。 | 县旅发委 |
| 16 | 郭 鑫 | 推进国家级电子商务进农村综合示范县建设。 | 县供销社 |

三、重要指标任务抓落实专项行动（14项）

| 序号 | 牵头领导 | 目标任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 巩建波 郭 鑫 | 地区生产总值增长8.5%。 | 县发改局、县统计局等部门 |
| 18 | 巩建波 | 公共财政预算收入增长10%。 | 县财政局、县国税局、县地税局 |
| 19 | 郭 鑫 | 规模以上工业增加值增长10%。 | 县经信局 |
| 20 | 巩建波 郭 鑫 | 固定资产投资增长10%。 | 县发改局、县统计局等部门 |
| 21 | 郭 鑫 | 社会消费品零售总额增长7%。 | 县服务业办、县统计局 |
| 22 | 郭 鑫 | 进出口总额占全市的份额不减。 | 县外经局 |
| 23 | 郭 鑫 | 引进国内外资金增长15%左右。 | 县外经局 |
| 24 | 郭 鑫 | 居民消费价格涨幅3%左右。 | 县物价局 |
| 25 | 郭 鑫 | 城乡居民人均可支配收入增长7%。 | 省统计局桓仁调查队、县统计局 |
| 26 | 巩建波 | 城镇登记失业率控制在4.5%以内。 | 县人社局 |
| 27 | 郭 鑫 | 新增本外币贷款57亿元。 | 县政府金融办、县人民银行 |
| 28 | 巩建波 | 单位地区生产总值能耗降低3.2%。 | 县发改局等部门 |
| 29 | 郭 鑫 | 主要污染物排放量继续下降。 | 县环保局等部门 |
| 30 | 郭 鑫 | 空气质量达标率不低于80%，PM2.5平均浓度达到46微克/立方米。 | 县环保局等部门 |

四、重大改革创新抓落实专项行动（28项）

| 序号 | 牵头领导 | 目标任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 巩建波 | 确定行政审批中介服务事项清单。 | 县编委办等部门 |
| 32 | 巩建波 | 贯彻《辽宁省优化营商环境条例》，整治“管卡压”“推绕拖”等突出问题。 | 县营商局等部门 |
| 33 | 巩建波 | 加快县公共行政服务中心搬迁工作，全面实现“一个窗口受理、一站式办理、一条龙服务”。 | 县行服办等部门 |
| 34 | 巩建波 | 建设覆盖全县的“互联网+政务服务”体系，推进网上审批。 | 县行服办等部门 |
| 35 | 巩建波 | 加快厂办大集体改革。 | 县国资办等部门 |
| 36 | 邹巍然 | 全面完成国有企业“三供一业”分离移交。 | 县城建局等部门 |
| — 13 — 37 | 巩建波 纪晓东 | 推进事转企改革，组建农垦集团，优化整合非经营性事业单位。 | 县编委办、县国资办、县农发局 |
| — 14 — 38 | 巩建波 | 深化财税体制改革，调整完善“乡财县管”政策。 | 县财政局、县地税局、县国税局等部门，各乡镇 |
| 39 | 郭 鑫 | 推进金融体制改革。 | 县政府金融办、县人民银行 |
| 40 | 王 辉 | 深化科技体制机制改革。 | 县科技局等部门 |
| 41 | 邹巍然 | 化解县城房地产库存。 | 县城建局、县国土资源局等部门 |
| 42 | 巩建波 郭 鑫 | 落实各项减税降费政策，清理规范涉企收费，降低企业非税负担。 | 县经信局、县营商局 |
| 43 | 郭 鑫 | 扩大直供电比重，电力市场化交易规模达到工商售电量20%以上。 | 县经信局、县电力公司 |
| 44 | 王 辉 | 省级产业技术创新战略联盟达到2家。 | 县科技局、县发改局、县教育局等部门 |
| 45 | 王 辉 | 有效发明专利拥有量达到27件。 | 县科技局、县经信局等部门 |
| 46 | 王 辉 | 转化落地科技成果5项。 | 县科技局、县经信局等部门 |
| 47 | 王 辉 | 技术合同成交额完成0.8亿元。 | 县科技局 |
| 48 | 巩建波 | 建设一批省级“双创”示范平台。 | 县发改局、县科技局、县人社局等部门 |
| 49 | 巩建波 | 培育创业带头人95名。 | 县人社局等部门 |
| 50 | 王 辉 | 新增高新技术企业1家、科技型中小企业8家。 | 县科技局等部门 |
| 51 | 巩建波 | 引进高层次人才5人。 | 县人社局 |
| 52 | 郭 鑫 | 推进3个智能制造及智能服务试点示范项目。 | 县经信局、县服务业办、县发改局、县科技局等部门 |
| 53 | 纪晓东 | 完成46万亩集体耕地确权登记工作。 | 县农发局、县国土资源局等部门，各乡镇 |
| 54 | 纪晓东 | 推进农村土地“三权”分置改革。 | 县农发局、县国土资源局等部门，各乡镇 |
| 55 | 郭 鑫 | 新增“个转企”96户。 | 县市场监管局 |
| 56 | 郭 鑫 | 新增规模以上企业5户。 | 县经信局 |
| 57 | 郭 鑫 | 参加首届中国国际进口博览会。 | 县外经局 |
| 58 | 巩建波 郭 鑫 | 落实本溪与江苏泰州对口合作方案，推进“苏企辽宁行”“辽企江苏行”。 | 县发改局、县经信局、县外经局、县科技局等部门 |

— 15 —

— 16 —

五、重点产业发展抓落实专项行动（8项）

| 序号 | 牵头领导 | 目标任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 59 | 纪晓东 | 推进农业供给侧结构性改革。做优设施蔬菜产业，调减玉米种植面积，推进农产品加工业发展。 | 县农发局、县林业局等部门，各乡镇 |
| 60 | 郭 鑫 | 推进工业结构调整优化，落实工业八大门类产业发展政策，推进战略性新兴产业发展。 | 县经信局、县发改局、县科技局等部门 |
| 61 | 郭 鑫 | 推进服务业转型升级，大力培育港航物流、融资租赁、科技服务等现代服务业，抓好金融、商贸流通等十大重点领域改革。 | 县服务业办 |
| 62 | 郭 鑫 | 原材料及机械加工规模以上企业主营业务收入增长5%。 | 县经信局 |
| 63 | 纪晓东 | 农产品加工企业主营业务收入增长7%以上。 | 县农发局、县林业局等部门 |
| 64 | 纪晓东 | 大力发展旅游业，旅游业总收入增长12%以上，全力推动我县全域旅游示范区创建工作。 | 县旅发委、旅游集团 |
| 65 | 郭 鑫 | 做大做强生命健康产业集群。 | 五女山开发区、县经信局、县卫计局、县市场监管局、县发改局、县科技局等部门，各乡镇 |
| 66 | 郭 鑫 | 培育5个辽宁特色产业电商平台和运营服务企业。 | 县供销社 |

六、重大项目工程抓落实专项行动（5项）

| 序号 | 牵头领导 | 目标任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 67 | 巩建波 | 深入落实县领导包扶项目建设制度，重点推进80个项目，协调解决突出问题，确保项目按时间节点推进。 | 县发改局、县经信局、县招商局、县城建局等部门 |
| 68 | 纪晓东 | 大力开发主题产品，支持五女山创建5A级景区，枫林谷房车露营基地等项目建成运营。 | 县旅发委、县旅游集团，相关乡镇 |
| 69 | 巩建波 郭 鑫 | 天士力健康食品产业园等一批签约项目开工建设。 | 县发改局、五女山开发区等部门 |
| 70 | 巩建波 | 大力推进桓仁抽水蓄能电站等一批项目加快前期工作。 | 县发改局等部门 |
| 71 | 纪晓东 | 扶持农业田园综合体建设，支持同仁堂、天士力参茸等9个产业融合发展试点项目建设。 | 县农发局等部门 |

七、重大攻坚任务抓落实专项行动（14项）

| 序号 | 牵头领导 | 目标任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 巩建波 | 化解政府债务3400万元。 | 县财政局等部门 |
| 73 | 郭 鑫 | 防控金融风险。 | 县政府金融办、县人民银行、县公安局等部门 |
| — 17 — 74 | 巩建波 | 防控地方养老保险金支付风险。 | 县人社局、县财政局、县地税局等部门 |
| — 18 — 75 | 纪晓东 | 深入推进精准扶贫，确保1404人贫困人口脱贫、15个贫困村销号。 | 县扶贫办，县脱贫攻坚领导小组成员单位，各乡镇 |
| 76 | 郭 鑫 | 落实中央环保督察整改意见。 | 县环保局等部门，各乡镇 |
| 77 | 郭 鑫 | 有序推进煤改气、煤改电。 | 县经信局、县城建局、县环保局等部门，各乡镇 |
| 78 | 郭 鑫 | 全面取缔县域建成区和工业园区10吨以下燃煤小锅炉。 | 县环保局等部门，各乡镇 |
| 79 | 郭 鑫 | 严格管控秸秆焚烧。 | 县环保局，各乡镇 |
| 80 | 纪晓东 | 秸秆综合利用率达到85%以上。 | 县农发局，各乡镇 |
| 81 | 纪晓东 | 推行河（湖）长制。 | 县水务局，各乡镇 |
| 82 | 郭 鑫 | 集中治理工业园区水污染。 | 五女山开发区、县环保局 |
| 83 | 邹巍然 | 加快城市黑臭水体治理和城镇污水处理厂提标改造。 | 县城建局、县环保局、县自来水公司 |
| 84 | 郭 鑫 | 全面落实土壤污染防治行动计划。 | 县环保局、县农发局、县国土资源局等部门，各乡镇 |
| 85 | 纪晓东 | 推进生态建设和产业发展，完成退化林修复0.2万亩，中幼林抚育6.5万亩，迹地更新0.89万亩，林业育苗0.6万亩，发展桓仁山参0.9万亩。 | 县林业局等部门、各乡镇 |

八、重点民生工程抓落实专项行动（26项）

| 序号 | 牵头领导 | 目标任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 86 | 周晓婕 | 解决中小学生课外负担重、“择校热”“大班额”等突出问题，提高普惠性幼儿园覆盖率，推动城乡义务教育一体化发展，加快普及高中教育。 | 县教育局 |
| 87 | 周晓婕 | 推进现代公共文化服务体系建设，实施文化惠民工程。 | 县文广局 |
| 88 | 巩建波 | 城镇新增就业3700人。 | 县人社局 |
| 89 | 巩建波 | 鼓励引导大学毕业生在桓仁就业创业，县内就业率达到85%。 | 县人社局等部门 |
| 90 | 纪晓东 | 城乡低保标准和特困供养标准平均提高5%以上。 | 县民政局 |
| 91 | 纪晓东 | 壮大村级集体经济、振兴乡镇经济。 | 县农发局等部门，各乡镇 |
| 92 | 邹巍然 | 大力发展住房租赁市场，加快公租房建设。 | 县城建局 |
| 93 | 周晓婕 | 深化公立医院改革，加强基层医疗卫生服务体系建设。 | 县卫计局 |
| 94 | 周晓婕 | 医联体覆盖全部基层卫生机构。 | 县卫计局 |
| — 19 — 95 | 周晓婕 | 大力发展医养结合。 | 县卫计局、县民政局等部门 |
| — 20 — 96 | 周晓婕 | 支持中医药事业发展。 | 县卫计局、县发改局、县财政等部门 |
| 97 | 邹巍然 | 建设“四好农村路”，新建改建农村公路39.9公里。 | 县交通局等部门 |
| 98 | 纪晓东 | 新建改建“一事一议”村内道路130公里。 | 县农村综改办、县移民局等部门 |
| 99 | 纪晓东 | 实施农村饮水安全巩固提升工程。 | 县水务局等部门 |
| 100 | 郭 鑫 | 加大农村电网建设和改造力度。 | 县电力公司等部门 |
| 101 | 郭 鑫 | 加快实现4G网络全覆盖。 | 县经信局、县移动公司、县联通公司、县电信公司等部门 |
| 102 | 邹巍然 | 抓好“厕所革命”。 | 县城建局、县爱卫办、县旅发委等部门，各乡镇 |
| 103 | 郭 鑫 | 创建省级生态村4个。 | 县环保局，各乡镇 |
| 104 | 邹巍然 | 推进海绵城市建设。 | 县城建局 |
| 105 | 彭玉强 | 有效治理交通拥堵等“城市病”。 | 县公安局、县交通局、县城建局、县综合执法局等部门 |
| 106 | 邹巍然 | 推进8890政务便民服务平台建设。 | 县政府行政投诉中心，县直各部门，各乡镇 |
| 107 | 彭玉强 | 推进辽宁“雪亮工程”建设。 | 县公安局等部门 |
| 108 | 巩建波 | 落实信访矛盾减存控增行动计划 | 县信访局 |
| 109 | 彭玉强 | 开展扫黑除恶专项斗争。 | 县公安局、县司法局等部门，各乡镇 |
| 110 | 郭 鑫 | 加强食品药品安全监管，开展食品安全示范城市创建工作。 | 县市场监管局 |
| 111 | 彭玉强 | 推进安全生产领域改革，严格落实安全生产责任制，坚决防范遏制重特大事故发生。 | 县安监局，县安委会成员单位 |

— 21 —

抄送：县委、县人大、县政协办公室。

（共印90份）

桓仁满族自治县人民政府办公室                   2018年4月2日印发