桓政办发〔2018〕53号

桓仁满族自治县人民政府办公室关于印发

全县2018年度农村人居环境整治

试点示范实施方案的通知

各乡镇人民政府，县直有关部门：

经县政府研究同意，现将《桓仁满族自治县2018年度农村人居环境整治试点示范实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

桓仁满族自治县人民政府办公室

2018年8月31日

（此件公开发布）

桓仁满族自治县2018年度农村人居

环境整治试点示范实施方案

根据《中共辽宁省委办公厅 辽宁省人民政府办公厅关于印发<辽宁省农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020年）>的通知》（辽委办发〔2018〕67号）和《本溪市农村人居环境整治三年计划实施方案（2018—2020年）》精神，为加快推进农村人居环境整治，进一步巩固和提升农村人居环境水平，加快推进农村人居环境整治试点示范工作，探索和总结可推广可复制成功经验做法，结合我县实际，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想。全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对农村人居环境整治工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展的要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，持之以恒落实新发展理念和“四个着力”“三个推进”，深入实施乡村振兴战略和“五大区域发展战略”，坚持绿水青山就是金山银山的理念，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹城乡发展，统筹生产生活生态，以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和户厕改造、村容村貌提升为主攻方向，切实回应农民群众对良好生活条件的诉求和期盼，动员各方力量，整合各种资源，采取有效措施，加快补齐农村人居环境突出短板，提高农村人居环境质量，为全县如期实现全面建成小康社会目标提供有力保障，加快乡村振兴战略奠定坚实基础。

（二）基本原则

——坚持问题导向，对标整治。立足实际，量力而行，尽力而为。农村环境、经济基础好的乡镇要达到美丽宜居乡村型目标；农村环境基础较好、经济条件基本具备的乡镇要达到环境提升型目标；农村环境基础一般、经济基础薄弱的乡镇要达到环境整洁型目标。

——结合实际，分类实施。充分考虑村庄在自然资源、空间形态、发展水平、产业结构、地域文化等方面的差异，因地制宜、因村施策，科学确定整治目标任务。依据镇村布局规划，强化规划引导，建设“美丽宜居乡村”，有条件的“特色村”和“重点村”积极创建特色乡村；一般自然村加快构建村庄环境长效管护机制，达到环境提升型目标；条件一般的村庄达到“环境整洁乡村”标准。

——注重保护，留住乡愁。注重乡土民风，统筹兼顾农村原有自然风貌和民族特色；注重原有自然生态资源保护，强化地域文化元素符号，综合提升农村人居环境质量，慎砍树、禁挖山、不填河湖、少拆房，禁止大拆大建和贪大求洋，杜绝形象工程和政绩工程，努力打造各具特色的美丽宜居乡村。

——村民主体，政府引导。充分尊重农民意愿，满足农民合理需求，科学确定整治优先顺序和标准。建立政府、村集体、村民等各方共谋、共建、共管、共评、共享机制，动员广大村民参与美丽家园建设，保障村民决策权、参与权、监督权。发挥村规民约作用，强化村民环境卫生意识，调动村民参与环境整治和爱护环境的积极性。

——示范先行，有序推进。学习借鉴浙江、江苏省等先进地区和盘锦市、新宾县成功经验，按照先易后难、先点后面总体思路，既立足当前，又谋划长远，通过试点示范探索总结适合我县的成功经验和做法。强化规划引导，采用切合实际的工作路径和技术模式，做到推进整治工作有计划，建设项目有时序，整治任务有目标。

——建管并重，长效运行。按照先谋划、后规划，先建机制、后建工程的原则，积极探索和建立推动农村人居环境整治的工作机制及农村人居环境整治投融资体制机制，合理保障基础设施建设和运行资金需求。探索规模化、专业化、社会化运营机制，不断总结和创新建设长效管护机制，确保各类设施建成并长期稳定运行。

——健全机制，落实责任。强化各级党委和政府责任，建立县直相关部门负责推动、协调、指导、监督检查等，乡镇承担主体责任负责抓好落实、具体实施，村负责发动广大农民积极参与的工作责任体系。加强统筹协调，加大财政投入力度，强化监督考核，建立上下联动、部门协作、共同推进的工作机制。

（三）工作目标

2018年，全面启动，有序开展。完成农村人居环境整治年度实施任务计划，完成农村人居环境整治试点示范实施方案编制，形成一套适合我县的农村人居环境整治模式和方法，为2019年、2020年全面铺开奠定坚实工作基础。

2018年，城边村和经济较发达的村庄规划管理基本覆盖；农村生活垃圾处置体系覆盖70%行政村；新建生活污水集中处理系统1套；农村卫生厕所改造普及率达到81%；农村公路新改建工程40公里；农作物秸秆综合利用率达到85%；2018年新建美丽乡村示范村8个，实现美丽乡村示范村覆盖率达到57%以上；大力推行乡镇村环卫市场化项目，2018年，华来镇、八里甸子镇、木盂子管委会作为该项目首批试点。利用一事一议奖补资金开展农村生活垃圾分类减量治理工作。

二、主要任务

（一）全面推进农村生活垃圾治理。按照政府主导、分类推进、县域统筹、分类减量、清管结合的原则，以完善垃圾处理体系、健全和完善农村垃圾长效管理机制为内容，开展农村生活垃圾专项整治，着力解决农村生活垃圾问题。到2018年底，农村生活垃圾处置体系覆盖70%行政村。

1. 清除历史积存垃圾。开展农村范围内非正规垃圾堆放点整治，2018年底前全面清理历史积存垃圾，彻底解决垃圾“围村”和村内“脏乱差”问题，防止城市垃圾“上山下乡”。

2. 建立垃圾分类、收集和转运体系。统筹考虑生活垃圾和农业生产废弃物利用、处理，结合农村实际，建立健全方式多样的生活垃圾收运处置体系。建立和完善切合实际、管用的农村生活垃圾清扫、保洁、收集、运输、处置体系，做到垃圾日产日清不积存。原则上采取“村收集、镇转运、县处理”“村收集、村（镇）转运、镇（片区）处理”“源头分类减量、就近就地处理”等多种模式。统筹安排省财政下达的用于农村生活垃圾分类减量治理的“一事一议”财政奖补资金，总结和推广新宾县、东港市、辽阳县、盘锦市大洼区农村生活垃圾分类减量处理模式。自2018年8月份起，在我县全域开展农村生活垃圾分类减量治理工作。

自2018年起，在全县逐步推行乡镇村环卫市场化工作，2018年以华来镇、木盂子管委会、八里甸子镇3个乡镇为试点开展环卫市场化工作。试点成功后将不断扩大试点乡镇，全面提升我县各乡镇农村环卫一体化水平。

未开展乡镇村环卫市场化的乡镇，要建立乡镇、村庄保洁制度，按照每400人设置1名保洁员的标准，配备农村保洁员队伍，负责村庄保洁和垃圾收集；合理配备垃圾收集、清运设施设备，对露天垃圾池采取环保封闭措施，每村保证垃圾清运车1台；合理设置垃圾转运站，降低运输成本，减少二次污染。

3. 抓好垃圾终端处理。按照全县统筹安排的原则，根据垃圾产生量以及乡镇村庄人口分布、地形地貌、运输半径等条件，规划建设无害化垃圾终端处理设施。采用卫生填埋、堆肥、沼气等集中或分散方式对垃圾进行无害化处理。县城垃圾卫生填埋场二期、五里甸子垃圾卫生填埋场及古城、华来、二棚甸子3个区片垃圾卫生填埋场要在2018年10月末全部投入使用。逐步取消简易填埋，彻底整改或取缔不达标垃圾填埋场。已建成的垃圾处理场，要完善提升设施，满足农村垃圾处理需要。（责任单位：县城建局、县财政局、县农发局、县环保局、县移民局，乡镇政府）

（二）抓好农厕改造与粪污治理。重点加快推进农村“厕所革命”，努力完成农村卫生厕所改造任务，提高农村卫生厕所普及率，2018年农村卫生厕所普及率达到81%。以符合国家推行农户卫生厕所标准为前提，按照群众接受、经济适用、不污染公共水体要求，加快推进农户卫生厕所建设和改造，通过发展乡村旅游、民宿经济等方式，推动农村厕所入户建设，制定县、乡镇农户卫生厕所建设改造实施方案。充分考虑冬季极寒气候、使用与维护方便等实际，调整和完善现行农村改厕方法及模式，同步考虑粪污治理。组织编制适合我县农村地区的改厕和厕所粪污治理设施建设标准图集，推行合理改厕模式。开展农户无害化卫生厕所建设与改造，鼓励并引导农村新建住宅配套建设无害化卫生厕所，按需求配建村庄公共厕所。大力推进畜禽规模养殖场粪污处理设施建设和完善，提高畜禽粪污处理设施装备配套率和畜禽粪污综合利用率，鼓励畜禽养殖业发达地区将农户厕所粪污与畜禽养殖废弃物一并利用。根据景区发展需要，加大旅游景区厕所建设改造。（责任单位：县爱卫办、县卫计局、县城建局、县农发局、县环保局、县动监局、县旅发委，乡镇政府）

（三）抓好农村生活污水治理。积极稳步梯次推进农村生活污水治理，重点解决农村水体污染，改善农村水体质量与环境。从实际出发，尊重农民意愿，坚持因乡镇因村施策原则，按照城乡统筹处理、村镇集中处理、农户分散处理等污水处理模式，推动城镇污水管网向周边村庄延伸覆盖，实现污染治理、工程措施与生态措施共建。研究制定农村生活污水处理技术指南，开展典型设计，优化技术方案，降低农村污水治理设施建设和运行成本。尽快出台和修订相关政策，加快技术成果转化。具备条件的村庄，通过建设污水收集管网和小型一体化污水处理设备（或建设分户小型污水处理设备），将村民如厕、做饭、洗衣、淋浴等环节产生的生活污水集中收集处理；其他村庄可根据实际条件，建设种植净水植物的氧化塘。推广农村生活污水治理技术与装备，探索和创新适合农村本地的生活污水处理模式。严格落实《桓仁满族自治县实施河长制工作方案》和《本溪市全面推行河长制三年行动计划（2018—2020年）》，以房前屋后河塘沟渠为重点，实施清淤疏浚，采取综合措施恢复水生态。（责任单位：乡镇政府，县环保局、县水务局、县城建局）

（四）抓好村容村貌提升。重点解决农村道路硬化、生态环境优化、村庄美化绿化、村内主干路亮化等问题，提升乡村品味，保护、保留乡愁。加快推进通村组道路和村内道路建设，有序推进精准扶贫路建设，着力解决村内道路泥泞、村民出行不便等问题，主要街路两侧有边沟，清理侵占道路杂物及垃圾。完善乡镇政府所在地道路网，道路全部实现硬化，排水、路灯等附属设施基本完备。充分利用本地资源，因地制宜选择路面材料。全面清理村内道路和农村公路路域内草堆、粪堆、垃圾堆以及非公路标志，推动美丽宜居乡村建设。开展公共空间和庭院环境整治，清除私搭乱建、乱堆乱放。推广农村秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化、原料化和收储运体系建设，提高秸秆综合利用率，减少农作物秸秆随意堆放，禁止露天焚烧。强化农村建筑设计，开展建筑设计下乡，依据地域特点、传统习俗、民族特色等，编制农村人居住房建设标准图集，提升农村建筑风貌。实施村庄绿化，开展植树造林，充分利用闲置土地和村内隙地打造小游园等绿地建设，继续对原有绿化进行补植完善，因地制宜建设滨村风景林。开展古树名木普查和保护，努力建成一批绿色村庄。适量增加农村主干路照明设施数量，完善村庄公共照明设施。大力开展卫生乡镇等创建工作。（责任单位：县城建局、县财政局、县交通局、县卫计局、县林业局、县农发局，乡镇政府）

（五）抓好村庄规划管理。重点强化乡村规划引领，有效管控乡村建设，推动新型城镇化建设。尊重农民意愿，发挥乡镇总体规划、村庄建设规划引领作用，坚持实际、实用、实效、科学编制和修编乡村规划。优先重点编制城边村和经济发达乡村建设规划，统筹规划乡村供水、排水、道路、照明、能源供应、电信、公厕等设施，提高规划覆盖率。编制县域乡村建设规划要与县乡土地利用总体规划、全域旅游规划等有效衔接，实行“多规合一”，确保一张蓝图绘到底。推进实用性村庄规划编制实施，做到农房建设有规划管理、基础设施和公共服务设施建设有计划、行政村村庄整治有安排、生产生活功能区有合理划分，预留农村特色产业发展空间、优化村庄功能布局，实现村庄规划管理基本覆盖。探索建立规划编制机制，村庄规划主要内容要纳入村规民约。注重乡村文化传承，保护、保留乡土农耕印迹，编制历史文化名镇名村、传统村落保护发展规划，划定保护范围，实施保护措施，延续乡愁历史文脉。安排懂专业、懂管理的专业人员组织村庄规划的实施与管理，初步建立政府组织领导、村委会发挥主体作用、技术单位指导的村庄规划编制机制。同时，强化乡村规划许可管理，建立健全违法用地和建设查处机制。（责任单位：县城建局、县国土资源局、县农发局、县文广局、县民宗局，乡镇政府）

（六）抓好建设和管护机制建立。重点建立长效稳定农村人居环境建设和管护运行机制，巩固整治成果。按照县乡（镇）村工作责任体系，基本建立起农村人居环境整治有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的农村人居环境管护长效机制。各乡镇可采取按片区划分，实行村民包干、按量付费等多种模式，抓好农村生活垃圾治理管护机制建设。鼓励专业化、市场化建设和运行管护专业队伍承接农村人居环境整治项目，逐步推行城乡垃圾污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理，完善农村生活垃圾污水治理管理制度，建立农村生活垃圾污水处理长效运行机制。本着“谁污染、谁付费”原则，探索建立农村生活污水处理收费制度，强化服务绩效考评，完善财政补贴和农户付费合理分担机制。支持村级组织、农村“工匠”带头人等承接村内环境整治、村内道路、村镇绿化等小型涉农工程项目。开展职业培训，把当地农民培养成为村内公益性基础设施运行维护的重要力量。农村人居环境整治建设项目，由具体审批部门在不违反有关政策、法律和法规的情况下，简化审批和招投标程序，降低建设成本，提高工程质量。（责任单位：县城建局、县发改局、县财政局、县环保局、县林业局、县交通局、县水务局、县农发局，乡镇政府）

三、工作措施

（一）加强组织领导。县政府成立由主要领导同志任组长、分管领导同志任副组长，县直相关部门和乡镇主要领导为成员的农村人居环境整治试点示范工作领导小组，领导小组办公室设在县城建局。县政府是县域农村人居环境整治责任主体，县直相关部门负责上下衔接、职责内协调和督促检查等工作。各乡镇是本乡镇范围内农村人居环境整治落实主体和实施主体，具体组织实施。要明确责任部门，村庄要有专人负责，做好细化分工、落实责任以及项目落地、资金使用等工作，要明确具体工作措施、时间表、路线图。县、乡镇政府及相关部门要坚持以人民为中心、执政为民的理念，把农村人居环境整治作为当前重要任务，以创建卫生村镇为载体，扎实推进各项重点工作。县城建局牵头负责农村人居环境整治的指导、组织、监督等日常工作，具体抓好农村生活垃圾治理及乡村规划编制；县发改局负责争取国家支持政策，按照有关政策、法律和法规来规范和简化建设项目审批程序；县财政局负责农村人居环境整治相关资金筹集、下达，牵头负责利用一事一议奖补资金开展农村生活垃圾分类减量治理、村内道路和美丽乡村示范村建设工作；县环保局负责农村污水治理和工业固体废弃物垃圾治理；县交通局负责农村道路建设；县农发局负责农作物秸秆综合利用、农业生产垃圾治理；县动监局会同县环保局负责农村畜禽粪污治理；县水务局负责村内河道及房前屋后河塘沟渠整治，实施清淤疏浚；县林业局负责村庄绿化；县爱卫办牵头负责农村卫生厕所和无害化卫生厕所建设改造，推进农村“厕所革命”；其他相关部门按照职责分工，各司其职，密切配合，形成合力，共同推进，提供有力组织和政策保障。

（二）发挥村民主体作用。坚持以人为本的发展思想，发挥好农村基层党组织核心作用，发挥党员模范带头作用，引领农民崇尚文明、树立新风，培育文明健康生活方式。运用“一事一议”民主决策机制，完善农村人居环境整治项目公示制度。组织护林员、护路员、水管员、防火员等行业人员参与农村人居环境整治。建立政府、村集体、村民等各方共谋、共建、共管、共评、共享机制，保障村民充分行使权力。发挥村规民约作用，强化村民环境卫生意识，调动村民参与环境整治和爱护环境的积极性，避免政府一厢情愿、大包大揽、举债建设。鼓励农村集体经济组织通过依法盘活集体经营性建设用地、空闲农房及宅基地等途径，鼓励桓仁籍客商返乡投资支持农村人居环境建设，多渠道筹集资金用于农村人居环境建设。把环境卫生、村内公共设施、传统建筑、古树名木保护等要求纳入村规民约。树立和宣传农民保护环境典型，全面提高农村文明健康意识。明确农民维护公共环境责任，农户负责庭院内部、房前屋后环境整治，村民自治组织或村集体经济组织通过农民投工投劳，负责村内公用空间整治。鼓励农民和村集体经济组织全程参与农村人居环境整治规划、建设、运营、管理工作。

（三）加大政府投入。建立市、县为主，中央及省补助的政府投入体系。积极争取中央支持政策，争取省级财政补助，研究建立“以奖促治”和“以奖代补”相关制度办法，合理保障农村人居环境基础设施建设和运行资金。继续由省市县三级财政分担农村保洁人员工资及垃圾治理运行维护经费，年度经费原则上执行农村居民每人30元标准，其中省以上财政承担40%，市财政承担30%，县财政承担30%。运行维护资金由县级政府根据当地实际情况统筹管理。进一步优化调整财政支出结构，逐步将农村人居环境整治建设和管护运行经费纳入本级财政预算。拓宽筹集资金渠道，整合各类资源，集中各方力量支持，提供资金保障。逐步建立乡村污水处理设施运行及人员经费保障机制，列入财政预算。开展部门内部和部门间涉农专项转移支付以及涉农基本建设投资的分类投资整合，建立涉农资金统筹整合长效机制。争取上级发行的政府债劵资金，用于支持农村人居环境整治领域公益性项目。按照国家稳步推进地方政府专项债券管理改革的相关要求，试点发行项目融资和收益自求平衡的专项债券，支持条件成熟地区急需的、效益高且补短板的农村人居环境整治项目建设。创新投资运营机制和模式，由县政府组织，通过政府购买服务、PPP模式等多种方式，推进农村垃圾污水治理领域市场化改革。城乡建设用地增减挂钩所获土地增值收益，按相关规定用于支持农业农村发展和改善农民生活条件。村庄整治增加耕地获得占补平衡指标收益，通过支出预算统筹安排支持当地农村人居环境整治。切忌举债大搞农村人居环境建设，聚焦重点解决农村生活垃圾治理、村内泥泞道路建设、提升村容村貌等广大农民热切期盼解决的特点和难点问题。

（四）强化典型舆论宣传。学习借鉴浙江省“千村示范万村整治”、江苏省特色乡镇建设以及盘锦市“美丽乡村建设”和新宾县“垃圾分类减量化”成功经验做法，结合我县实际情况，选树典型示范乡镇、示范村庄，总结提炼符合当地实际的环境整治技术、方法，以及可复制推广的建设和运行管护机制。及时总结、广泛宣传全县农村人居环境整治成功经验做法，努力营造良好社会氛围。

（五）强化考核验收督导。将农村人居环境整治试点示范工作纳入县绩效考核范围，作为考核乡镇、村干部实绩的重要内容。依据本实施方案和考核验收标准及办法，以乡镇为单位进行检查验收。县城建局要会同县直有关部门根据本实施方案及目标任务、责任分工，定期组织现场检查和督导评估，并将评估结果报县委、县政府，进行全县通报，作为县安排补助资金的重要依据。

附件：1. 桓仁满族自治县农村人居环境整治试点示范工作领导小组组成人员名单

2. 桓仁满族自治县2018年度农村人居环境整治重点任务与责任分工

附件1:

桓仁满族自治县农村人居环境整治试点示范

工作领导小组组成人员名单

组  长：富晓明  县政府县长

副组长：邹巍然  县委常委、政法委书记

成  员：柳景东  县委宣传部副部长

于  合  县督查室主任

侯  磊  县发改局局长

韩向光  县城建局局长

张海鹰  县农发局局长

李玉铁  县财政局局长

李玉东  县民政局局长

赵旭跃  县国土资源局局长

李  诚  县卫计局局长

于文军  县旅发委主任

万宝刚  县环保局局长

孙开国  县交通局局长

段海震  县水务局局长

汪立功  县林业局局长

姜  霖  县文广局局长

包立国  县爱卫办主任

高福坤  县动监局局长

郭术苹  县民宗局局长

各乡镇政府主要领导

领导小组办公室设在县城建局，承担领导小组日常工作。办公室主任韩向光（兼）。

附件2：

桓仁满族自治县2018年度农村人居环境整治重点任务与责任分工

| 类别 | 任务与指标 | 具体工作内容 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六项 主要 — 17 — 任务 | （一）抓好农村生活垃圾治理 | 1. 推进农村生活垃圾治理 | 县城建局 | 县环保局、县农发局、 县财政局，各乡镇政府 |
|  |  | 2. 开展非正规垃圾堆放点整治 | 县城建局 | 县环保局、县农发局， 各乡镇政府 |
|  |  | 3. 建立农村生活垃圾处置体系 | 县城建局 | 县环保局、县财政局、 县农发局，各乡镇政府 |
|  |  | 4. 利用一事一议奖补资金开展农村生活垃圾分类减量治理 | 县财政局 | 县环保局、县农发局、 县城建局，各乡镇政府 |
|  | （二）抓好农厕改造与粪污治理 | 5. 开展农村户用卫生厕所和无害化卫生厕所建设改造 | 县爱卫办 | 县财政局、县城建局， 各乡镇政府 |
|  |  | 6. 制定农村户用卫生厕所建设改造实施方案及改厕方法、模式 | 县爱卫办 | 县财政局 |
|  |  | 7. 编制农村改厕和厕所粪污治理设施建设标准图集 | 县爱卫办 | 县城建局、县财政局 |
|  |  | 8. 村庄公共厕所建设 | 县城建局 | 县财政局、县国土资源局、县农发局、 县旅发委，各乡镇政府 |
|  |  | 9. 推进农村厕所粪污和畜禽养殖废弃物一并资源化利用 | 县农发局 | 县财政局、县城建局、县动监局、 县环保局，各乡镇政府 |
|  | （三）抓好农村生活污水治理 | 10. 开展农村生活污水治理；采取综合措施恢复水生态 | 县环保局 | 县城建局、县水务局， 各乡镇政府 |
|  |  | 11. 实施农村房前屋后河塘沟渠清淤疏浚与村内河道整治 | 县水务局 | 县城建局，各乡镇政府 |
|  |  | 12. 推动城镇污水管网向周边村庄延伸 | 县环保局 | 县财政局，各乡镇政府 |
| — 18 — 六项 主要 任务 | （四）抓好村容村貌提升 | 13. 推进通村组道路等农村道路建设 | 县交通局 | 各乡镇政府 |
|  |  | 14. “一事一议”财政奖补村内道路建设、美丽乡村示范村建设 | 县财政局 | 各乡镇政府 |
|  |  | 15. 开展农村公共空间和庭院环境整治 | 县城建局 | 各乡镇政府 |
|  |  | 16. 推广农村秸秆“五化”利用，提高秸秆综合利用率 | 县农发局 | 各乡镇政府 |
|  |  | 17. 编制农村住房建设标准图集，提升农村建筑风貌 | 县城建局 | 县财政局 |
|  |  | 18. 实施村庄绿化 | 县林业局 | 各乡镇政府 |
|  |  | 19. 开展卫生乡镇创建和城乡环境卫生整洁行动 | 县爱卫办 | 县直相关部门，各乡镇政府 |
|  |  | 20. 组织申报全国绿色村庄；开展建筑师、规划师等设计下乡 | 县城建局 | 县林业局，各乡镇政府 |
|  | （五）抓好村庄规划管理 | 21. 编制县域乡村建设规划、实用性村庄规划 | 县城建局 | 县国土资源局、县农发局， 各乡镇政府 |
|  |  | 22. 建立村庄规划编制机制和加强乡村规划许可管理 | 县城建局 | 县国土资源局、县农发局 |
|  |  | 23. 传统村落、历史文化名村名镇保护 | 县城建局 | 县文广局、县民宗局，各乡镇政府 |
|  | （六）完善建设和管护机制 | 24. 建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的村庄人居环境管护长效机制 | 县城建局 | 县财政局，各乡镇政府 |
|  |  | 25. 推行城乡垃圾污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理 | 县城建局 县环保局 | 县发改局，各乡镇政府 |
|  |  | 26. 探索建立农村生活垃圾污水处理收费制度 | 县发改局 | 县环保局、县城建局，各乡镇政府 |
|  |  | 27. 优先支持村级组织、农村“工匠”带头人等承接村内环境综合整治、村内道路建设、村庄绿化等小型涉农工程项目 | 县城建局等 相关部门 | 县环保局、县财政局、县发改局、 县交通局、县林业局、县水务局等， 各乡镇政府 |
|  |  | 28. 组织开展专业化职业培训 | 县城建局等 相关部门 | 各乡镇政府 |
|  |  | 29. 在不违反有关政策、法律和法规的情况下，简化农村人居环境整治项目审批及招投标程序 | 县发改局 | 县直相关部门 |
| 量化 任务 指标 | （一）农村生活垃圾处置体系覆盖率 | 30. 2018年达到70% | 县城建局 | 各乡镇政府 |
|  | （二）农村生活污水集中收集处理系统建设量 | 31. 2018年建设1套 | 县环保局 | 各乡镇政府 |
|  | （三）卫生厕所普及率 | 32. 2018年达到81% | 县爱卫办 | 县财政局，各乡镇政府 |
|  | （四）农村公路新改建工程量 | 33. 2018年40公里 | 县交通局 | 各乡镇政府 |
|  | （五）农村秸秆综合利用率 | 34. 2018年达到85% | 县农发局 | 各乡镇政府 |
| 保障 措施 — 19 — 任务 | （一）加强组织领导 | 35. 成立县级农村人居环境整治工作领导小组 | 县城建局 | 县直相关部门 |
|  | （二）编制实施方案 | 36. 编制全县农村人居环境整治三年计划实施方案（2018—2020年） | 县城建局 | 县直相关部门 |
|  |  | 37. 编制全县农村人居环境整治试点示范实施方案 | 县城建局 | 县直相关部门 |
|  |  | 38. 编制全县利用一事一议奖补资金开展农村生活垃圾分类减量治理工作实施方案（2018—2020年） | 县财政局 县城建局 | 县环保局、县农发局 |
|  | （三）加大政府投入 | 39. 积极争取中央政策支持 | 县发改局 | 县直相关部门 |
|  |  | 40. 研究落实农村保洁人员工资及垃圾、污水治理运行维护经费 | 县财政局 | 县城建局、县环保局、 县移民局，各乡镇政府 |
|  |  | 41. 研究制定统筹涉农转移支付等资金整合办法。争取上级发行的政府债券资金 | 县财政局 | 县发改局 |
|  |  | — 20 — 42. 研究制定城乡建设用地增减挂钩所获土地增值收益和村庄整治增加耕地获得占补平衡指标收益支持农村人居环境建设使用办法 | 县国土资源局 | 县财政局 |
| 保障 措施 任务 | （四）扎实有序推进 | 43. 组织各乡镇申报并公布示范试点，指导、督促试点建设 | 县城建局 | 各乡镇政府 |
|  | （五）强化典型舆论宣传 | 44. 组织开展农村人居环境整治宣传 | 县委宣传部 | 县直相关部门，各乡镇政府 |
|  | （六）强化考核验收督导 | 45. 农村人居环境整治工作纳入县绩效考核范围 | 县绩效办 | 县直相关部门、各乡镇政府 |
|  |  | 46. 制定相关技术标准，开展农村人居环境整治督导评估 | 县城建局 | 县直相关部门 |

抄送：县委、县人大、县政协办公室。

（共印90份）

桓仁满族自治县人民政府办公室                  2018年8月31日印发