桓政办发〔2018〕71号

桓仁满族自治县人民政府办公室关于印发

桓仁满族自治县2018年基层水产技术

推广体系改革与建设项目

实施方案的通知

各乡镇人民政府，县直有关部门：

经县政府研究同意，现将《桓仁满族自治县2018年基层水产技术推广体系改革与建设项目实施方案》印发给你们，请遵照执行。

桓仁满族自治县人民政府办公室

2018年9月15日

（此件公开发布）

桓仁满族自治县2018年基层水产技术

推广体系改革与建设项目实施方案

根据《辽宁省海洋与渔业厅 辽宁省财政厅关于印发2018年辽宁省基层农技推广体系改革与建设补助项目（渔业部分）实施方案的通知》（辽海渔科字〔2018〕236号）文件精神，为加快推进我县基层水产技术推广体系改革与建设，推动农技推广补助项目转型升级，提质增效，2018年我县将继续组织实施基层水产技术推广体系改革与建设补助项目。结合我县实际，制定本实施方案。

一、总体要求

全面贯彻落实《辽宁省海洋与渔业厅 辽宁省财政厅关于印发2018年辽宁省基层农技推广体系改革与建设补助项目（渔业部分）实施方案的通知》要求，坚持问题导向和目标导向，以质量兴渔、绿色兴渔、品牌强渔和推进渔业供给侧结构性改革为主线，以提高水产技术推广服务供给质量和效率为主攻方向，统筹兼顾新型农业经营主体和小农户的服务需求，坚持深化改革增活力、创新机制提效能，培育精干专业推广队伍，打造科技示范服务平台，推广优质绿色高效技术模式，为实施乡村振兴战略、渔业增效和渔民增收提供强有力的科技支撑和人才保障。

二、主要目标

1. 基层水产技术推广服务水平明显提高。渔业科技示范主体抽样满意度超过95%，渔业技术推广公共服务对象抽样满意度超过70%，基层渔技人员开展技术指导服务时间超过100个工作日。

2. 优质绿色高效技术快速进村入户。一批支撑渔业优势特色产业的质量安全、节本增效、生态环保的优质绿色高效技术模式广泛应用于渔业生产，渔业主推技术到位率超过95%。

3. 渔业科技示范服务平台基本健全。建设不少于2个示范带动效果明显、长期稳定的渔业科技示范基地，使其成为集示范展示、技术指导、渔民培训等多功能、综合性的渔业科技示范服务平台。每个基地试验示范3项以上先进适用技术模式，开展4次以上观摩培训活动。

4. 渔技推广信息化建设实现重大突破。基层水产技术人员普遍通过信息化手段进行学习交流和业务指导，使用中国农技推广APP比例超过80%。农技推广补助项目实现任务安排网络化、推广服务信息化、绩效考核电子化。

5. 推广队伍业务能力稳步提升。全县三分之二以上的渔技人员接受连续5天以上的脱产业务培训，制定年度培训计划，大力培育知识全面、技能过硬、服务优良的基层渔技推广骨干人才，为渔业培育一支热爱农业农村、助力脱贫攻坚的渔技员队伍。

6. 基层推广体系改革扎实推进。服务到位、支撑有力的基层水产技术推广机构普遍建立，基层渔技推广机构人员在岗率超过90%。探索渔技人员提供增值服务合理取酬、公益性与经营性推广服务融合发展、渔技人员创新创业等方面新经验做法。

三、重点任务

1. 提升基层渔技推广队伍服务能力。一是在用人方面要选拔学历水平和专业技能符合岗位职责要求的人员进入推广队伍。二是制定年度培训计划，完善分级分类培训机制，立足需求选准培训对象、优化培训内容、完善培训方式。三是从具有专业技术职称、有较高知名度和专业技术权威的在职技术人员中遴选出水产技术推广骨干人才，参加省厅统一组织的脱产业务培训，并推荐其进入科研院校、产业技术体系岗站等进行深造。四是支持基层技术推广队伍中非专业和低学历人员，通过在职研修等方式进行学历提升教育。

2. 加强优质绿色高效技术示范推广服务。围绕农牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合和农业面源污染治理等重点工作，根据农业部发布的年度农业主推技术，结合本县渔业主导产业发展要求和渔业生产经营者的技术需求，遴选不少于2项符合资源节约、增产增效、生态环保、质量安全要求的年度渔业主推技术，如稻渔综合种养技术模式、工厂化循环水养殖模式、池塘尾水处理生态和养殖模式等。要组建自己的技术指导团队，形成当地技术操作规范，依托到试验示范基地、示范主体等开展展示推广，促进先进适用技术快速进村、入户、到塘。

3. 创建长期稳定的渔业科技示范基地。围绕我县优势水产品和特色产业发展需求，按照示范推广到位、培训指导到位、产业引领到位的要求，通过自建、租用、合作等方式，建设不少于1个长期稳定的渔业科技示范基地，依托基地开展集成示范、推广应用、教育培训等，将基地打造成推广技术的展示窗和辐射源、技术人员开展指导服务的综合平台。基地要规范运行管理，明确年度任务和考核指标，建立技术示范展示档案，并进行考核验收。自建、租用类基地要有明确的技术示范实施方案；合作类基地要与基地主体签订技术示范协议。基地要统一树立“全国基层农技推广体系改革与建设补助项目农业科技示范基地”标牌。

4. 培育壮大渔业科技示范主体。完善示范主体遴选和考核激励机制，按照补助项目任务要求和本地区特色产业发展需求，遴选能力较强、乐于助人的新型农业经营主体带头人、种养大户、乡土专家等作为示范主体。通过指导服务、技术培训、现场教学等方式，把配套集成、简单易学的养殖技术、标准化生产技术等传授给示范主体，把省工省力、节本增效的设备推广到示范主体，把生产投入品供给、水产品供求等信息发送给示范主体，提高示范主体的自我发展能力和对周边养殖户、特别是小养鱼户的辐射带动能力。组织基础渔技人员在渔业生产的重要时节和关键环节，对示范主体开展手把手、面对面的技术指导和咨询服务。

5. 加强渔技推广服务信息化建设。推动专家教授、渔技人员和经营性服务组织等通过互联网、移动通讯、广播电视等渠道，开展在线学习、互动交流、技术普及等活动，为广大渔民提供精准实时的指导服务。加强中国农技推广APP运行管理，提高其在渔技人员、新型生产经营主体中的覆盖面和使用率。将渔技人员培训、示范基地建设、示范主体培育等补助项目实施情况进行线上动态展示和绩效管理。

6. 开展渔技推广服务特聘计划。结合我县实际需求，从大专院校、科研院所、渔业乡土专家、养殖能手、新型生产经营主体技术骨干中招募有丰富生产实践经验和较高技术专长、服务意识和协调能力较强、有较好群众基础的人员作为特聘渔技员。开展渔技指导、咨询服务和政策宣传，解决生产技术难题、带领贫困养殖户脱贫致富，为推进技术推广精准服务和产业扶贫提供强有力的科技支撑和人才保障。

四、资金使用

2018年省下达我县基层水产技术推广体系改革与建设补助项目资金50万元，要严格按照财政部、农业部印发的《农业生产发展资金管理办法》（财农〔2017〕41号）要求，制定项目资金使用管理办法，并依法、依规使用资金。

1. 渔业技术推广服务补助。主要包括基层渔技人员进村入户开展技术服务的补助（包括交通费）；聘请专家、特聘渔技员等补助；技术资料印刷、制度建设及工作考评等补助。

2. 渔业科技示范补助。一是科技示范基地建设补助。加大对自有产权基地建设支持力度，原则上不低于20万元，重点推进基地建设提档升级；对合同租用基地的建设，采用先建后补方式，对列入计划、验收合格的基地每个补助5-15万元，重点推进基地建设提升技术、拓展服务；开展试验示范、观摩培训、学习交流等补助。二是科技示范主体补助。按照1000-1500元的标准，对示范引领推广应用新品种、新技术、新模式的重点渔业科技示范主体进行补助。三是采用信息化手段开展推广服务补助。主要对应用信息化手段如手机APP等开展技术服务补助。四是拓展推广服务平台建设补助。重点对推进农科教产学研推广联盟的建立及运行等补助。

3. 渔业技术人员能力建设补助。主要是指渔技人员知识更新费用，包括渔技人员赴省外交流学习，继续教育，省内异地研修、集中培训和现场实训等教材、场地、食宿、交通等培训费用。

五、保障措施

1. 加强组织领导。基层农技推广体系改革与建设工作涉及面广、工作量大，各相关部门要高度重视，加强领导、明确职责、落实责任、强化措施。一是统筹协调。成立桓仁满族自治县基层水产技术推广体系改革与建设项目领导小组，领导小组要统筹规划和协调项目实施，进一步完善管理体制，推进水产技术推广体系改革与建设。二是明确责任。县渔业主管部门负责按照项目实施方案，组织项目实施、开展绩效考核和总结宣传等工作；财政部门负责项目资金拨付和监督管理。

2. 强化资金监管。按照《财政部 农业部关于印发农业生产发展资金管理办法的通知》（财农〔2017〕41号）要求，规范补助资金使用方向，细化支出范围，要切实加强对项目资金使用的监督管理，确保专款专用，避免违规违纪情况发生，对于虚报冒领、挤占挪用补助资金的单位和个人，将按照《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究责任。

3. 严格档案管理。要规范建立和长期保存项目管理档案以备查询和检查。主要包括渔技员进村入户影像资料、年终绩效考评材料、渔资产品采购合同、原始发票和发放台账，渔技人员参加培训和继续教育档案及照片，推广机构、渔业科技示范主体、渔技人员、示范基地建设等档案。

4. 加大宣传力度。充分利用省海洋渔业网、水产技术推广网等网络平台，及时宣传报道项目实施中的典型模式和成功经验，大力宣传基层水产技术推广体系改革与建设的成果。充分利用报社、电视台及政府网站等媒体，大力宣传项目实施过程中典型示范主体、先进个人、先进事迹，充分发挥先进典型的示范带动作用，推动我县水产技术推广体系改革与建设工作扎实有效开展。

附件：1. 桓仁满族自治县基层水产技术推广体系改革与建设

项目领导小组成员名单

2. 桓仁满族自治县基层水产技术推广体系改革与建

设项目资金分配表

附件1：

桓仁满族自治县基层水产技术推广体系

改革与建设项目领导小组成员名单

组  长：纪晓东  县政府副县长

副组长：段海震  县水务局局长

宋文禄  县农业综合开发办主任

成  员：赵桂春  县水务局副书记

袁春雷  县水务局副局长

王安璞  县渔政监督管理站站长

计鸿博  县水务局水产股股长

刘玉峰  县财政局农财科科长

孙立群  县财政局农财科科员

领导小组下设办公室在县水务局，办公室主任袁春雷（兼）。

附件2：

桓仁满族自治县基层水产技术推广体系

改革与建设项目资金分配表

| 列支项目明细 |  | 分配比例 | 分配金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水产技术推广服务补助 |  | 11% | 55000 |  |
| 1. 渔技技术指导服务（含交通费） |  | 6% | 30000 |  |
| 2. 聘请专家补助（现场指导及授课） |  | 2% | 10000 |  |
| 3. 技术资料印刷与工作考评 |  | 3% | 15000 |  |
| 二、水产科技示范补助 |  | 77% | 385000 |  |
| 1. 科技示范基地建设 | 池塘试验示范所需渔业设备 | 60% | 300000 |  |
|  | 稻田养蟹科技试验所需苗种 | 10% | 50000 |  |
| 2. 科技示范主体建设（苗种） |  | 5% | 25000 |  |
| 3. 信息化与科教产学研学联盟 |  | 2% | 10000 |  |
| 三、水产技术人员能力建设补助 |  | 12% | 60000 |  |
| 1. 交流学习与考察 |  | 6% | 30000.00 |  |
| 2. 集中培训和继续教育 |  | 6% | 30000.00 |  |
| 合计 |  |  | 500000.00 |  |

抄送：县委、县人大、县政协办公室。

（共印90份）

桓仁满族自治县人民政府办公室                  2018年9月15日印发