桓政发〔2015〕17号

桓仁满族自治县人民政府关于深入推进依法

行政建设人民满意法治政府重点工作分工的通知

各乡镇人民政府，开发区管委会，县直各部门：

为贯彻落实党的十八届四中全会精神，加快建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府，根据《本溪市人民政府关于深入推进依法行政建设人民满意法治政府重点工作分工的通知》（本政发〔2015〕11号）精神，现将我县深入推进依法行政、建设人民满意法治政府重点工作分工及有关要求通知如下：

一、工作要求

（一）加强组织领导。各乡镇政府和县直部门要充分发挥积极性、主动性，精心组织，周密部署，结合实际，抓紧制定具体的实施方案，落实责任部门和责任人，完善制度，增强可操作性。领导干部要以身作则，一把手要负总责。

（二）加强协作配合。各部门要立足全局，加强协调，密切配合，切实提高工作效率。多个部门参与的工作，牵头部门要发挥主导作用，协办部门要积极配合，形成工作合力。

（三）注重工作实效。要坚决克服形式主义、官僚主义，坚持深入实际，深入基层，倾听民意，汇集民智，创造性地抓好落实，确保各项工作措施符合中央和省、市的要求，符合桓仁实际。

（四）加强督促检查。对各项工作分工要落实目标、标准和时限，县政府将进行重点抽查和全面考核，确保取得实实在在的进展和成效。县督察室要对工作推进中的难点问题组织重点抽查和暗访，县政府法制办要对各项工作进行跟踪督办。

二、重点工作分工

我县深入推进依法行政、建设人民满意法治政府重点工作分工包括9个方面、34项具体内容，明确了负责领导、牵头部门、配合部门和计划完成时限（详见附件）。

附件：桓仁满族自治县深入推进依法行政建设人民满意法治

政府重点工作分工

桓仁满族自治县人民政府

2015年8月24日

附件：

桓仁满族自治县深入推进依法行政建设人民满意法治政府重点工作分工

| 序号 | 项目名称 | 具体内容 | 负责领导 | 牵头部门 | 配合部门 | 计划完成 时 限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 推进全面依法履行政府职能 | １. 制定法治政府建设五年（2015－2019）规划，并按照实施规划要求，结合每年工作重点，制定年度实施意见。 | 邵 涛 | 县政府法制办 | 县政府办公室 县编委办 县监察局 县发改局 | 2015年12月31日前 |
|  |  | ２. 加强政府权力清单和责任清单制度建设。 | 邵 涛 | 县审改办 | 县政府办公室 县政府法制办 县政府有关部门 | 2015年9月30日前 |
|  |  | ３. 建立完善政府事权法规制度，推进县政府事权规范化、法治化，强化县政府统筹推进县内教育、卫生、文化、体育等基本公共服务均等化职责，强化县政府执行职责。 | 邵 涛 | 县编委办 | 县政府办公室 县政府法制办 县监察局 县发改局 县教育局 县卫生局 县文广局 县体育局 县政府有关部门 | 2015年7月启动，2017年底前基本完成 |
| 二 | 完善依法决策机制 | ４. 健全完善重大行政决策程序。修改完善《桓仁满族自治县人民政府重大行政决策程序规定》，把公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定确定为重大行政决策法定程序。 | 邵 涛 | 县政府法制办 | 县政府办公室 县编委办 县财政局 | 2015年12月31日前 |
|  |  | ５. 提高政府重大行政决策法治化水平。试行重大行政决策统一听证制度和合法性审查法律意见制度。提高重大行政决策法治化水平，推动行政机关签订合同行为规范化、制度化。 | 邵 涛 | 县政府法制办 | 县政府有关部门 | 2016年7月31日前 |
|  |  | 6. 全面实行政府法律顾问制度。根据省、市普遍建立法律顾问制度的规定，制定桓仁县加强政府法律顾问工作的意见。在全县普遍建立以政府法制机构人员为主体、吸收法律专家和律师参加的政府法律顾问队伍。 | 邵 涛 | 县政府法制办 | 县编委办 县司法局 县财政局 | 2015年12月31日前 |
| 三 | 深化行政执法体制改革 | ７. 针对建立县级行政执法管理的统一领导和协调机制开展调研，建立行政执法统一领导和协调机制。 | 邵 涛 | 县政府法制办 | 县政府有关部门 | 2015年9月30日前 |
|  |  | ８. 加强城市管理综合执法机构建设，强化城市管理综合执法监管，提高行政执法和服务水平。 | 邵 涛 | 县综合执法局 | 县编委办 县政府法制办 县城建局 县政府有关部门 | 2015年12月31日前 |
|  |  | 9. 严格执行《辽宁省行政执法证件管理办法》，全面实行行政执法人员持证上岗和资格管理制度。 | 邵 涛 | 县政府法制办 | 县政府有关部门 | 2015年7月31日前 |
|  |  | 10. 加强政府非税收入管理。对行政事业性收费和政府性基金项目实行目录清单管理，建立缴纳罚款方便快捷机制，全面解决财政部门按比例返还罚款、下达或者变相下达罚没指标等突出问题。 | 邵 涛 | 县财政局 | 县监察局 | 2015年11月30日前 |
|  |  | 11. 健全行政执法和刑事司法衔接机制。落实省政府关于加强行政执法与刑事司法衔接工作的实施意见，完善案件移送标准和程序，建立行政执法机关与司法机关信息共享、案情通报、案件移送制度。 | 邵 涛 | 县政府法制办 | 县检察院 县公安局 县司法局 县审计局 | 2016年12月31日前 |
| 四 | 坚持严格规范公正文明执法 | 12. 严格行政执法程序。推行执法全过程记录制度和行政执法公示制度，实现同一领域执法文书的统一。 | 邵 涛 | 县政府法制办 | 县政府有关部门 | 2015年8月31日前 |
|  |  | 13. 完善重大执法决定法制审核制度。根据省、市有关规定，制定桓仁县关于完善重大执法决定法制审核制度的办法。 | 邵 涛 | 县政府法制办 | 县政府有关部门 | 2015年10月31日前 |
|  |  | 14. 健全行政裁量权基准制度。在全县建立全覆盖、分领域、多层次的行政裁量标准体系，向社会公开裁量标准并录入行政职权目录。 | 邵 涛 | 县政府法制办 | 县政府有关部门 | 2015年12月31日前 |
|  |  | 15. 全面落实行政执法责任制。根据省、市推进责任清单进展情况，制定我县的行政执法责任制办法。 | 邵 涛 | 县政府法制办 | 县政府有关部门 | 2016年7月30日前 |
|  |  | 16. 强化乡镇政府依法行政。加强乡镇政府法制机构建设，配备专兼职法制人员，对乡镇政府行政决策、规范性文件、行政合同等进行合法性审查，加强乡镇干部和执法人员的依法行政培训。建立乡镇法治政府建设年度考核评价机制。 | 邵 涛 | 县政府法制办 | 乡镇政府 | 2016年12月31日前 |
| 五 | 强化对行政权力制约和监督 | 17. 强化行政权力制约。全面推进行政权力运行制度系统、公共资源交易系统、行政绩效管理系统、行政权力电子监察系统、民意诉求反馈系统建设。 | 邵 涛 | 县政府办公室 | 县政府法制办 县发改局 县人社局 县编委办 县公共行政服务中心管理办 县公共资源交易中心管理办 县政府有关部门 | 2015年12月31日前 |
|  |  | 18. 建立常态化监督制度。定期检查乡镇政府及县政府部门执行行政许可法、行政处罚法、行政强制法等法律的情况。 | 邵 涛 | 县政府法制办 | 县政府有关部门 | 2015年12月31日前 |
|  |  | 19. 完善审计管理体制。建立健全审计工作协调机制。 | 邵 涛 | 县审计局 | 县监察局 县政府有关部门 | 2015年12月31日前 |
| 六 | 全面推进政务公开 | 20. 全面落实政府公开和行政权力公开运行规定，完善例行发布、应急发布、政策解读等机制。改进依申请公开工作，明确办理流程，规范受理、交办、承办和答复等环节。 | 邵 涛 | 县政府办公室 | 县政府有关部门 | 2016年6月30日前 |
|  |  | 21. 着力推进网上审批。加快建设以网上审批系统为核心，兼备电子监察功能的网上审批平台。 | 邵 涛 | 县公共行政服务中心管理办 | 县政府各部门 | 2016年12月31日前 |
|  |  | 22. 加强公共行政服务中心建设，完善县、乡两级联动的政务服务体系。 | 邵 涛 | 县公共行政服务中心管理办 | 县政府各部门 | 2016年6月30日前 |
| 七 | 加强和改进政府规范性文件管理工作 | 23. 完善规范性文件制定工作。修订《桓仁满族自治县人民政府制定规范性文件程序办法》。 | 邵 涛 | 县政府法制办 | 县政府有关部门 | 2015年12月31日前 |
|  |  | 24. 改进规范性文件起草工作。涉及政府各部门职责交叉、与群众利益密切相关和规范政府共同行为的规范性文件，可以由政府法制办组织起草。 | 邵 涛 | 县政府法制办 | 县政府有关部门 | 2015年12月31日前 |
|  |  | 25. 健全规范性文件清理常态化机制。定期开展规范性文件清理工作，开展施行后评估，及时修改、废止与上位法抵触或者不符合我县实际的规范性文件。 | 邵 涛 | 县政府法制办 | 县政府有关部门 | 2015年12月31日前 |
|  |  | 26. 加大规范性文件备案审查工作力度。认真落实规范性文件有效期制度，实行满5年的自动失效，确需继续实施的，应当重新发布。 | 邵 涛 | 县政府法制办 | 县政府办公室 县政府有关部门 | 2015年12月31日前 |
| 八 | 健全多元化社会矛盾纠纷预防化解机制 | 27. 推进复议案件审理和行政应诉规范化建设。实现行政复议的听证、调解和案件统一审理的制度化。健全行政机关依法出庭应诉制度，积极办理行政诉讼案件，加强对行政应诉工作人员的培训和指导。 | 邵 涛 | 县政府法制办 | 县政府有关部门 | 2015年12月31日前 |
|  |  | 28. 健全行政调解制度。 | 邵 涛 | 县府法制办 | 政府有关部门 | 2016年6月30日前 |
|  |  | 29．注重人民调解工作 | 彭玉强 | 县司法局 | 县政府有关部门 | 2015年12月31日前 |
|  |  | 30．提高仲裁公信力。 | 邵 涛 | 县政府法制办 | 县政府有关部门 | 2016年6月30日前 |
| 九 | 加强法治宣传教育和法律服务 | 31．深入开展法治宣传教育。认真组织实施普法活动，严格落实行政机关“谁执法谁普法”的普法责任制，建立政府法制工作人员、行政执法人员和律师等以案释法制度。 | 彭玉强 | 县司法局 | 县政府有关部门 | 2015年12月31日前 |
|  |  | 32．深入开展依法行政示范单位创建活动，健全完善评选、复核和退出机制。 | 彭玉强 | 县政府法制办 | 县政府有关部门 | 2015年12月31日前 |
|  |  | 33．制定完善法律服务发展规划。建设覆盖全县的统一法律服务平台。 | 彭玉强 | 县司法局 | 县政府有关部门 | 2015年12月31日前 |
|  |  | 34．加强律师事务所和律师管理。 | 彭玉强 | 县司法局 | 县政府有关部门 | 2015年12月31日前 |

抄送：县委，县人大，县政协。

（共印50份）

桓仁满族自治县人民政府办公室                   2015年8月24日印发