**扶持壮大村集体经济评价报告**

为认真落实国家我县关于“全面实施预算绩效管理”文件精神和要求，推进预算绩效评价管理工作，县财政局会同县委组织部、县农业农村局对2021年度的“扶持壮大村集体经济建设项目”组织实施重点绩效评价，有关情况如下：

一、工作成效

2021年，在县委、县政府的领导下，组织、财政、农业农村等部门认真履责，与乡镇、村集体密切配合，较好完成了我县扶持壮大村集体经济发展建设工作。

（一）全面完成任务。实施扶持壮大村级集体经济发展项目11个。

（二）加强资金保障。各级财政投入奖补资金1100万元，实际支出资金1100万元，支出进度100％。

（三）部门密切配合。组织部门加大村级组织建设的力度，注重培养选拔思想政治素质好、道德品行好、带富能力强、协调能力强的人员担任村党组织书记，充分发挥选派到乡村工作干部的作用，着力提升基层党组织的战斗力、凝聚力。财政部门积极筹措资金，加强和规范资金使用与管理，提高财政资金的使用效率。农业农村部门加强村民民主议事、农村产权制度改革、土地确权、村级集体经济经营等方面的指导和监督。

（四）基础工作扎实。县乡工作人员经常深入现场，实地查看项目建设质量及进度，发现问题及时协调解决。认真收集、整理项目和资金等资料，建立了较完整的项目档案。利用宣传栏、宣传手册、标语、电视、微信等方式进行全方位多渠道宣传，有力地推进了工作。

二、存在问题

一是村集体经济管理队伍素质不高，绝大多数村集体缺少专业的经济管理队伍，人均年龄偏高，不容易接受新鲜事物，科技人才严重缺乏，受传统观念及现实社会问题影响，农村集体经济很难吸引人才。人才引进成为农村集体经济发展面临的一大难题。二是政策支持和扶持仍然不足。村集体经济发展不仅缺乏总体规划，有关集体经济发展状况的基础数据也模糊不清，给政策制定带来了相当大的难度。三是集体资产产权不明晰且管理体制不顺畅。农村集体资产形成时间长，构成复杂，部分没有进行确权登记，产权不明，容易造成资产流失，村集体经济组织没有建立现代企业管理制度，经营管理缺乏有效监督，制约了集体经济的发展。

三、 整改措施

一是扶持村级集体经济发展试点资金虽然给予村集体极大支持，但对于发展产业来说仍然显得不足，村集体各项配套设施不足，水、电、路等相关配套设施不完善，制约了产业的发展。建议将扶持村集体资金整合使用，聚集资金、整体打造、综合示范、集中成片、整体推进。二是扶持村集体经济发展项目根本在于发展村级集体经济，以村委会为主体。但乡镇是县、村连接中不可缺少的关键环节，村委会账务大都在乡镇双代办管理，乡镇对于政策的把握也尤为重要，应加强对乡镇一级财政人员的政策培训，使项目更加有序高效的开展。

 桓仁满族自治县财政局

 2022.10.16