**村内道路建设项目评价报告**

为认真落实国家我县关于“全面实施预算绩效管理”文件精神和要求，推进预算绩效评价管理工作，县财政局会同县交通局、县农业农村局对2021年度的“农村一事一议村内道路建设项目”组织实施重点绩效评价，有关情况如下：

一、工作成效

2021年，在县委、县政府的领导下，财政、交通运输、农业农村等部门认真履责，与乡镇、村集体密切配合，较好完成了我县一事一议村内道路建设工作。

（一）全面完成任务。全县实际完成一事一议村内道路建设122公里，村内道路路面建设质量全部达到设计要求。

（二）加强资金保障。一事一议村内道路建设项目投入各级财政奖补资金3211.1万元（其中上级专项 2777.8万元），实际支出2633.1万元，支出进度为82。

（三）部门密切配合。财政部门积极筹措资金，加强和规范资金使用与管理，提高财政资金的使用效率。农业农村部门加强村民民主议事等方面的指导和监督。交通运输部门严把村内道路建设、设计和工程质量关，对项目实施、进度及质量进行有效监管，确保项目按标准施工。

（四）基础工作扎实。县乡工作人员经常深入施工现场，实地查看工程和项目建设质量及进度，发现问题及时协调解决，并实地开展项目竣工验收工作。认真收集、整理项目和资金等资料，建立了较完整的项目档案。各县利用宣传栏、宣传手册、标语、电视、微信等方式进行全方位多渠道宣传，有力地推进了工作。

二、存在问题

（一）资金支出进度有待提高。一事一议村内道路建设尚有18 的财政奖补资金没有支付到位。

（二）基础工作仍需规范。对村民组织发动不充分、不到位，民主议事流于形式，筹资筹劳金额低。

三、整改措施

针对上述问题，各地应采取有效措施，认真整改，进一步提高工作水平和成效。

（一）加快资金支出进度。各地应克服本级支出压力大等困难，积极筹集资金，确保本级所承担的奖补资金足额落实到位；要按政策规定将资金及时足额拨付到施工单位，确保项目建设的资金需要；要确保专款专用，明确绩效目标，确保发挥资金使用效益。

（二）规范基础工作。要规范做好村民民主议事和筹资筹劳工作，不得走形式，走过场；要及时将财政奖补项目申报、建设预决算、建设前后图片、竣工验收报告等相关资料汇总归档，实行规范的档案化管理；各地要选配适宜的满足工作需要的人员，保持工作的稳定性和延续性，推动工作的顺利开展和畅通运行，确保各项农村综合改革工作高质量开展。

桓仁满族自治县财政局

2022.10.13